Załącznik nr 1 do umowy z dnia …….

1. **Harmonogram rzeczowy realizacji robót**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Elementy i rodzaje robót** | **Termin realizacji  (miesiąc, rok)** | |
| od | do |
| 1 | Roboty przygotowawcze | VI.2020 | V.2021 |
| 2 | Roboty ziemne | VI.2020 | XI.2020 |
| 3 | Odwodnienie | II.2021 | III.2021 |
| 4 | Podbudowy | VIII.2020 | III.2021 |
| 5 | Nawierzchnie | III.2021 | V.2021 |
| 6 | Roboty wykończeniowe | II.2021 | IV.2021 |
| 7 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | IV.2021 | V.2021 |
| 8 | Elementy ulic | II.2021 | III.2021 |
| 9 | Zieleń drogowa | IV.2021 | V.2021 |
| 10 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnej | VI.2020 | VI.2020 |
| 11 | Kanalizacja deszczowa | VIII.2020 | XI.2020 |
| 12 | Przebudowa wodociągu | VI.2020 | IX.2020 |
| 13 | Branża elektryczna | VI.2020 | VII.2020 |

1. **Harmonogram wypłat na rzecz Wykonawcy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Elementy i rodzaje robót** | **Terminy płatności** |
| 1 | roboty przygotowawcze - 90%roboty ziemne - 40%branża telekomunikacyjna - 100%przełożenie wodociągu - 50%branża elektryczna - 100% | VII.2020 |
| 2 | roboty przygotowawcze - 5%roboty ziemne - 50%podbudowy - 10%kanalizacja deszczowa - 40%przełożenie wodociągu - 50% | IX.2020 |
| 3 | roboty ziemne - 10%podbudowy - 50%kanalizacja deszczowa - 60% | XI.2020 |
| 4 | odwodnienie - 100%podbudowy - 40%roboty wykończeniowe - 80%elementy ulic - 100% | III.2021 |
| 5 | nawierzchnie - 50%roboty wykończeniowe - 20% | IV.2021 |
| 6 | roboty przygotowawcze - 5%nawierzchnie - 50%urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 100%zieleń drogowa - 100% | VI.2021 |