Załącznik nr 3

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PROJEKT

zawarta w Kole w dniu …..……… 2020 r. pomiędzy:

Powiatem Kolskim, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, NIP: 666-20-59-662, Regon:	311620839

Powiatowym Zarządem Dróg w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

reprezentowanym przez:

- Sylwestra Chęcińskiego	-	Wicestarostę Kolskiego

- Grzegorza Kujawę		-	Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

zwanym  dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………..…........................................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..…

reprezentowanym przez:

- ......................................	-	......................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz.1843) zwaną dalej: „ustawą Pzp", Strony uzgadniają, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane związane z              "Budową odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce" zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .................,  z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz w terminie określonym niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót i szczegółowych specyfikacji technicznych na roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z §10 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy.

- W związku z wystąpieniem zmniejszenia, zwiększenia, zmiany kolejności robót, zaniechania robót lub konieczności wykonania robót zamiennych w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy poleceń  uzgodnionych z Zamawiającym, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania.

- Wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  konieczności.

- Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.

- Roboty będą realizowane zgodnie z harmonogramem, rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy.

§ 2

Terminy

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

- Przekazanie terenu budowy może nastąpić po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.

- Termin rzeczowego zakończenia realizacji zadania (data zgłoszenia robót do odbioru  końcowego) - ..... maja 2021 r.

- Rozliczenie przedmiotu umowy oznacza całkowite zakończenie robót budowlanych wraz z podpisaniem protokółu odbioru końcowego i złożeniem kompletu wymaganych dokumentów.

- Termin wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy określa „Harmonogram rzeczowo – finansowy” opracowany przez Wykonawcę na podstawie harmonogramu stanowiącego Załącznik             nr 1 do niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego, przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

- ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych po spełnieniu przez Wykonawcę wymogu określonego § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

- wyznaczenia terminów odbiorów robót nie przekraczających odpowiednio 7 dni roboczych dla odbioru częściowego, 14 dni roboczych dla odbioru końcowego od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów podpisanych przez Kierownika budowy i potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

- terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

- współpracy i czynnego udziału w rozwiązywaniu wynikłych w trakcie realizacji zadania problemów.

- Zamawiający dokona komisyjnego odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych będących przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli w terminach wynikających z umowy.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016r. , str 1) dalej „RODO”, informuję że :

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, tel. 63 26 10 576, email: pzd@starostwokolskie.pl, www.pzdkolo.pl

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PZD.PN.6.2020 pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu".

- Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia    postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

- Po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowiązany jest wykonać trzy odwierty nawierzchni bitumicznej na każdy rozpoczęty 1 km nawierzchni, w miejscach wskazanych komisyjnie, z koniecznością przeprowadzenia badań laboratoryjnych przez niezależne laboratorium drogowe celem określenia grubości wykonanych warstw bitumicznych oraz składu mieszanki mineralno – asfaltowej i odniesienie się do zaakceptowanej przez Zamawiającego receptury. Koszty badań ponosi Wykonawca.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o  pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - wykonanie robót w zakresie wszystkich branż ujętych w przedmiarze robót (roboty przygotowawcze,  pomiarowe i rozbiórkowe, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, budowa chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, poboczy i rowów) oraz operatorów sprzętu.

- Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich pracowników fizycznych oraz kadry technicznej budowy za wyjątkiem osób sprawujących  samodzielne funkcje techniczne tj. kierownika budowy, kierownika robót.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej w terminie 5 dni roboczych.

- Zamawiający może w każdym czasie zwrócić się o przeprowadzenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy celem zbadania czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 6 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

10. Wykonawca jest zobowiązany do:

- wyznaczenia Kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż objętych przedmiotem zamówienia, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z udokumentowaną i opłaconą przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa,

- przedłożenia programu zapewnienia jakości zawierającego m.in. schemat organizacyjny budowy z wykazem zespołów roboczych, ich kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym.

- przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

- prowadzenia robót pod ruchem drogowym przy organizacji robót maksymalnie przy połówkowym zajęciu jezdni,

- bieżącego odtwarzania nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych,

- wykonywania robót budowlanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

- stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w przedmiarze i SST,

- zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

- terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania gwarancji,

- utrzymywania porządku i czystości na terenie budowy,

- stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- angażowania odpowiedniej liczby osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach  wykonania umowy,

- dostarczania materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji umowy,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,

- zaprowadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

- zapewnienia odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich  prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt,

- pokrycia kosztów ewentualnych napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg uszkodzonych pracą sprzętu, transportem materiałów związanych z realizacją umowy,

11.  Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem opinii i zatwierdzenia oraz przedłożenie go Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy i  przystąpieniem do wykonywania robót,

- oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,

- odprowadzania ścieków, pokrycie kosztów energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediów,

- organizacji i zagospodarowania terenu budowy, ponoszenie kosztów zużycia wody,

- zorganizowanie robót w sposób pozwalający mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych przy drodze na dojazd do własnych posesji,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu robót.

12. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

13.  Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

§ 5

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za szkody związane z ruchem pojazdów mechanicznych, za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, w tym również za szkody i zdarzenia spowodowane działaniem podwykonawców.

- Na poczet ewentualnych roszczeń Wykonawca informuje, że jego działalność jest ubezpieczona w …………….. na kwotę ……………., nr polisy: ………………

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przekazywania numeru polisy osobom poszkodowanym przez niego w związku z prowadzoną inwestycją celem likwidacji roszczeń.

§ 6

Zarządzanie realizacją umowy

- Zamawiający wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

- branży drogowej - …………………………………………………………………………..

- branży instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej ……………………………………

- branży instalacyjnej w zakresie telekomunikacji …………………………………………...

- branży instalacyjnej w zakresie energetyki (SN i NN) ……………………………………..

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są upoważnieni do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót oraz jakości materiałów zastosowanych do ich realizacji, a także do kontroli obmiarów wykonanych robót.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypełniają swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje działając w granicach określonych w art. 25 ustawy Prawa Budowlanego.

- Wykonawca ustanawia  jako Kierownika budowy …………………………………, który(a) jest uprawniony(a) do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego oraz Kierowników robót w osobach:

- branży instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej ……………………………………

- branży instalacyjnej w zakresie telekomunikacji …………………………………………...

- branży instalacyjnej w zakresie energetyki (SN i NN) ……………………………………..

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy oraz obowiązek współdziałania z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym w zakresie koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy.

6. Postęp i koordynacja robót będzie analizowana na „Radzie budowy” organizowanej przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego i stron finansujących według potrzeb.

§ 7

Potencjał Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, tj.  …………................,  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………………..,  w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zapewnia, że …………................................,  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ……………............................. z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca może:

  - powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania takiej części w ofercie,

  - wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

  - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

  - zrezygnować z podwykonawstwa

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym,  a Wykonawcą,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, odpowiedni proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

9.    Z obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo wyłącza się umowy o wartości mniejszej niż 5% wartości netto określonej w  § 10 ust 1.

§ 9

Odbiory

A)  Odbiory robót ulegających zakryciu  i robót zanikających

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgłasza zastrzeżenia do zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu.  Powyższy fakt potwierdza wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć zastrzeżenia Inspektora. Brak usunięcia zastrzeżeń przez Wykonawcę wstrzymuje roboty z konsekwencjami wynikającymi z przyczyn Wykonawcy.

B)  ODBIÓRY CZĘŚCIOWE

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- Po zakończeniu wykonania części robót, Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, pisemnie powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego załączając kosztorys powykonawczy robót podlegających odbiorowi opatrzony datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika budowy..

- Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego w terminie 7 dni od daty akceptacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokół zatwierdza Zamawiający. W przypadku stwierdzonych rozbieżności kosztorysu powykonawczego z faktycznie wykonanymi robotami, Zamawiający ograniczy zakres i wartość odbioru.

- Odbiory częściowe będą realizowane wyłącznie do limitów finansowych i asortymentowych wynikających z zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego ( w miesiącach: lipiec, wrzesień, listopad 2020 r. oraz marzec, kwiecień, czerwiec 2021 r. ).

C)   ODBIÓR KOŃCOWY

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymaga się zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia z udziałem Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów w terminie pozwalającym na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez „Komisję odbiorową”. W skład komisji odbiorowej strony powołują upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, stron finansowych i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Podjęcie czynności odbiorowych następuje niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu ich gotowości do odbioru wraz z dokumentami wynikającymi z punktem 3 i zakończone w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidłowości dokumentów przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający przerywa odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną. Po upływie wyznaczonego terminu strony wracają do czynności obioru końcowego.

- Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

§ 10

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …..... zł (słownie: ..........… złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości .....… zł (słownie: ......… złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: …................. złotych).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy - powykonawczy.

- Za wartość netto wykonanych robót budowlanych strony uznają sumę iloczynu ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych umową i ofertą cen jednostkowych.

- Zamawiający dopuszcza faktury częściowe wystawiane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy przedkładane po odbiorach częściowych w miesiącach lipiec, sierpień i październik 2020r.

- Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na podstawie  faktury VAT.

- Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołu odbioru robót.

- Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Strony ustalają, że faktury będą wystawiane na:

Nabywca:  Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, NIP: 6662059662

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

i przesłane na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

- Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę faktury VAT, na kwoty wynikające z zatwierdzonych protokołów odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w oryginale o uregulowaniu względem nich wszystkich dotychczasowych należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Brak oświadczenia podwykonawcy wstrzymuje płatność Zamawiającego wobec Wykonawcy w wysokości nierozliczonej płatności dla podwykonawcy.

- Za odsetki za nieterminowe regulowanie płatności wobec podwykonawców odpowiada Wykonawca.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

- Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w oryginałach o pełnym zaspokojeniu ich rozliczeń z tytułu realizacji umów podwykonawczych.

- Brak przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych przed upływem płatności potwierdzonych za zgodność z oryginałem faktur VAT wraz z dowodami zapłaty oraz oświadczeniami podwykonawców w oryginałach o pełnym lub częściowym zaspokojeniu ich roszczeń z tytułu umów podwykonawczych skutkować będzie płatnością należności Zamawiającego na rzecz podwykonawcy.

- Oświadczenie końcowe podwykonawcy powinno zawierać klauzulę o następującej treści: „Oświadczam, że firma ........... (generalny Wykonawca) dokonała zapłaty wszystkich wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytułu umowy podwykonawczej nr ..... z dnia ....... dotyczących realizacji prac podwykonawczych przy realizacji zadania  "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce" wygasają. W związku  z powyższym oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma nie będzie wnosić jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Kole jako inwestora przedmiotowego zadania”.

- W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

Uprawnienia tytułu gwarancji jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

Z oferowanego okresu  gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wyłącza się wykonanie oznakowania poziomego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu  gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanego przedmioty umowy i zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, usunąć je w wyznaczonym terminie.

- Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 3 % ceny ofertowej brutto w kwocie …………………. zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

- Kwota w wysokości ……………….. zł (słownie: …………………………….) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.

- Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego z tytułu  gwarancji i zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu tego okresu.

§ 13

Zmiana umowy

  - Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  - Zmiany w umowie mogą dotyczyć:

- zmiany terminu wykonania zamówienia,

- zmiany ilości robót budowlanych,

- zmiany wynagrodzenia,

- zmiany w zakresie podwykonawstwa,

- zmiany w zakresie rozwiązań technicznych lub technologicznych,

- zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót,

- zmiany kierownika budowy.

- zmiany wysokości kar umownych

- na warunkach określonych w niniejszej umowie.

3.  Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w następujących okolicznościach:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym związanych z wystąpieniem Covid-19

- wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji niezbędnych decyzji administracyjnych oraz umożliwienia realizacji robót przez firmy,

- zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

4.  Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:

- zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności:

  - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

  - pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania i  eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, wystąpienia znalezisk archeologicznych, napotkania niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane,

- wystąpienia  niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego.

5.  Zmiana postanowień niniejszej umowy dotycząca kar umownych dopuszczalna jest na

uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy roboty budowlane zostały w znacznej

części wykonane w taki sposób, że możliwe jest korzystanie przez Zamawiającego z części

wykonanych robót. W takim wypadku zmniejszenie kar umownych może nastąpić

proporcjonalnie, uwzględniając  zakres zrealizowanych terminowo robót.

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.   Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

8.   Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących strony.

9.   W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 14

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania  umowy;

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, pocztą elektroniczną na adres …………………….. lub za pośrednictwem serwisu E-puap z załączonym pismem opatrzonym podpisem kwalifikowanym w formacie PADES. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna swój bieg z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

§ 15

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

- Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:

- zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,  przekracza 14 dni;

- zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 7 dni;

- Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wynikającej z protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 5 dni od upływu terminu płatności,

- na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, pocztą elektroniczną na adres ………………………… lub za pośrednictwem serwisu E-puap z załączonym pismem opatrzonym podpisem kwalifikowanym w formacie PADES. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna swój bieg z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Wykonawcy.

§ 16

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót – w wysokości 0,5% wartości niewykonanych robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,5% od wartości brutto wadliwie wykonanego zakresu robót, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia tych wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia należnego tym podmiotom za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo, o których mowa w § 8 ust.2- niniejszej umowy – w wysokości 2%  wartości umowy podwykonawczej,

- za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania robót z nienależytą starannością – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień nieprawidłowości,

- za brak bieżącego odtworzenia nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych- 1000zl za każdy taki przypadek,

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli lub Państwową Inspekcję Pracy braku spełnienia wymogu, o którym mowa w  § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,

- za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości               1 000,00 zł za każdy taki przypadek.

2.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

- za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych przez Wykonawcę w terminach określonych umową – w wysokości 0,2% wartości odbieranych umów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieterminowe przekazanie dokumentacji technicznej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie terminu płatności – w wysokości odsetek ustawowych z wyjątkiem zastrzeżeniem § 10 ust. 11 niniejszej umowy.

4.   Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w  ust. 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Wszelkie niezapisane w niniejszej umowie kwestie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a w pozostałym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

| 1. ................................................... | 1. ................................................... |
| --- | --- |
| 2. ................................................... | 2. ................................................... |